## Datos_Tarea
Id | Nombre_Tarea1 | Nombre_Tarea2 | Nombre_Tarea3 | Nombre_Tarea4 | Nombre_Tarea5 | Nombre_Tarea6 | Duración | Fecha_Comienzo | Fecha_Fin | Predecesoras
2 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Investigación del mercado y viabilidad de propuestas |  |  |  |  | 3 días | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-14 19:00
3 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Definir propuestas |  |  |  |  | 2 días | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-16 19:00 | 2
4 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ELEGIDAS |  |  |  |  | 0 días | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-17 08:00 | 3
5 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Desarrollo propuesta aceptada |  |  |  |  | 5 días | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-23 19:00
6 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ACEPTADA |  |  |  |  | 0 días | 2014-04-24 17:00 | 2014-04-24 17:00 | 5
8 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Armar grupo de trabajo |  |  |  | 1 día | 2014-04-25 08:00 | 2014-04-25 19:00 | 6
9 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Definir nombre de empresa y proyecto |  |  |  | 1 día | 2014-04-25 08:00 | 2014-04-25 19:00 | 6
10 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Crear Logo de la Empresa |  |  |  | 3 días | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-30 19:00 | 9
11 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Crear Logo de la Proyecto |  |  |  | 3 días | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-30 19:00 | 9
12 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Precisar Objetivos, Alcance y Límites |  |  |  | 5 días | 2014-04-28 09:00 | 2014-05-02 19:00 | 9
13 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Confeccionar Acta de Proyecto |  |  |  | 12 días | 2014-04-28 08:00 | 2014-05-13 19:00 | 8;9
14 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | ACTA DE PROYECTO |  |  |  | 1 día | 2014-05-15 09:00 | 2014-05-15 19:00 | 13
15 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Estimar tiempos y tareas |  |  |  | 4 días | 2014-05-05 09:00 | 2014-05-08 19:00 | 12
16 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Confeccionar Gantt |  |  |  | 4 días | 2014-05-09 09:00 | 2014-05-14 19:00 | 15
17 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | GANTT |  |  |  | 0 días | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-15 08:00 | 16
19 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Relevamiento | Realizar Informe de Estudio de Mercado |  |  |  | 9 días | 2014-05-16 09:00 | 2014-05-28 19:00 | 14
20 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Relevamiento | INFORME DE ESTUDIO DE MERCADO |  |  |  | 0 días | 2014-05-29 19:00 | 2014-05-29 19:00 | 19
22 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Realizar Plan de Ejecución - Entregables |  |  |  | 2 días | 2014-05-09 09:00 | 2014-05-12 19:00
23 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Armar WBS |  |  |  | 6 días | 2014-05-21 08:00 | 2014-05-28 19:00
24 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | WBS |  |  |  | 0 días | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-29 08:00 | 23
25 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Elaborar Matriz de Roles y Responsabilidades |  |  |  | 9 días | 2014-05-16 09:00 | 2014-05-28 19:00 | 14
26 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES |  |  |  | 0 días | 2014-05-29 19:00 | 2014-05-29 19:00 | 25
27 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Elaborar Matriz Asignacion de Responsabilidades |  |  |  | 9 días | 2014-05-16 09:00 | 2014-05-28 19:00 | 14
28 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES |  |  |  | 0 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-05-29 09:00 | 27
29 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Elaborar Matriz de Comunicaciones |  |  |  | 9 días | 2014-05-16 09:00 | 2014-05-28 19:00 | 14
30 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | MATRIZ DE COMUNICACIONES |  |  |  | 0 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-05-29 09:00 | 29
31 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Analizar Riesgos Potenciales |  |  |  | 13,25 días | 2014-05-16 08:00 | 2014-06-04 11:00 | 14
32 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  |  | 0 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-05-29 09:00 | 31
33 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Armar informe de Estimacion de Costos |  |  |  | 8,25 días | 2014-05-16 08:00 | 2014-05-28 11:00 | 14
34 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | ESTIMACIÓN DE COSTOS |  |  |  | 0 días | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-28 11:00 | 33
35 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Efectuar estudio de Factibiliad Técnica, Operativa y Económica |  |  |  | 9 días | 2014-05-23 08:00 | 2014-06-10 11:00 | 34
36 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA Y OPERATIVA |  |  |  | 0 días | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-10 11:00 | 35
37 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Armar Plan General de Proyecto |  |  |  | 19 días | 2014-06-06 08:00 | 2014-07-07 11:00 | 24;26;28;30;32;34;36
38 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | PLAN GENERAL DE PROYECTO |  |  |  | 0 días | 2014-07-07 11:00 | 2014-07-07 11:00 | 37
41 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Poster | Analizar contenido |  |  | 4 días | 2014-05-16 08:00 | 2014-05-21 19:00
42 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Poster | Armar Poster |  |  | 15 días | 2014-05-22 08:00 | 2014-06-11 19:00 | 41
43 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Poster | POSTER |  |  | 0 días | 2014-06-12 08:00 | 2014-06-12 08:00 | 42
45 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Comercial | Definir estrategia de Marketing |  |  | 6 días | 2014-06-13 08:00 | 2014-06-20 19:00 | 43
46 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Comercial | Armar Diapositivas |  |  | 14 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-10 19:00 | 45
47 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Comercial | Armar folletería, carpetas y/o material de apoyo |  |  | 14 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-10 19:00 | 45
48 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Comercial | Definir Merchandising |  |  | 14 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-10 19:00 | 45
49 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Comercial | PRESENTACION COMERCIAL |  |  | 0 días | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-04 08:00 | 46;47;48
52 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Especificar arquitectura para el proyecto |  |  | 5 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-06-04 19:00 | 24
53 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | DIAGRAMA DE ARQUITECTURA |  |  | 0 días | 2014-06-05 19:00 | 2014-06-05 19:00 | 52
54 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Realizar DER |  |  | 89 días | 2014-06-10 09:00 | 2014-10-10 19:00
55 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | DER |  |  | 0 días | 2014-10-16 19:00 | 2014-10-16 19:00 | 54
56 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Realizar Diccionario de Datos |  |  | 8 días | 2014-10-06 09:00 | 2014-10-15 19:00
57 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | DICCIONARIO DE DATOS |  |  | 0 días | 2014-10-16 19:00 | 2014-10-16 19:00 | 56
58 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Realizar Diagrama de Clases |  |  | 89 días | 2014-06-10 09:00 | 2014-10-10 19:00
59 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | DIAGRAMA DE CLASES |  |  | 0 días | 2014-10-16 09:00 | 2014-10-16 09:00 | 58
62 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Login Web | Especificar caso de uso Login Web | 2 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-05-30 19:00
63 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Login Web | Desarrollar Login Web | 3 días | 2014-05-30 09:00 | 2014-06-03 19:00
64 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Login Web | Testing | 1 día | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-04 19:00 | 63
65 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Login Web | LOGIN WEB | 0 días | 2014-06-05 19:00 | 2014-06-05 19:00 | 64
67 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Productos | Especificar caso de uso Productos | 3 días | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-04 19:00
68 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Productos | Desarrollar ABM Productos | 8 días | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-13 19:00
69 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Productos | Testing | 3 días | 2014-06-16 09:00 | 2014-06-18 19:00 | 68
70 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Productos | ABM PRODUCTOS | 0 días | 2014-06-19 19:00 | 2014-06-19 19:00 | 69
72 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Promociones | Especificar caso de uso Promociones | 3 días | 2014-06-05 09:00 | 2014-06-09 19:00
73 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Promociones | Desarrollar ABM Promociones | 5 días | 2014-06-09 09:00 | 2014-06-13 19:00
74 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Promociones | Testing | 3 días | 2014-06-16 09:00 | 2014-06-18 19:00 | 73
75 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Promociones | ABM PROMOCIONES | 0 días | 2014-06-19 19:00 | 2014-06-19 19:00 | 74
77 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Investigar tecnologías a utilizar | 3 días | 2014-06-20 09:00 | 2014-06-24 19:00
78 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Especificar caso de uso Mapas | 4 días | 2014-06-09 09:00 | 2014-06-12 19:00
79 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Desarrollar ABM Mapas | 11 días | 2014-06-13 09:00 | 2014-06-27 19:00 | 78
80 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Testing | 4 días | 2014-06-24 09:00 | 2014-06-27 19:00
81 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | ABM MAPAS | 0 días | 2014-06-30 19:00 | 2014-06-30 19:00 | 80
82 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Asignar Productos a Mapas | 5 días | 2014-07-07 09:00 | 2014-07-11 19:00 | 81
83 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Testing | 2 días | 2014-07-10 09:00 | 2014-07-11 19:00
84 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | MAPA CON PRODUCTOS | 0 días | 2014-07-14 19:00 | 2014-07-14 19:00 | 83
86 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Investigar Frameworks a utilizar |  | 11 días | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-18 19:00
88 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Configuracion Inicial | Configuracion Inicial Servidores | 7 días | 2014-06-19 09:00 | 2014-06-27 19:00
89 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Configuracion Inicial | Administracion Servidores | 10 días | 2014-06-30 09:00 | 2014-07-11 19:00 | 88
91 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Especificar caso de uso Login Mobile/Facebook | 5 días | 2014-06-09 09:00 | 2014-06-13 19:00
92 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Desarrollar Login Mobile | 5 días | 2014-06-20 09:00 | 2014-06-26 19:00 | 91
93 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Testing | 1 día | 2014-06-27 09:00 | 2014-06-27 19:00 | 92
94 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | LOGIN MOBILE | 0 días | 2014-06-30 19:00 | 2014-06-30 19:00 | 93
95 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Investigar Login Facebook | 3 días | 2014-06-30 09:00 | 2014-07-02 19:00
96 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Desarrollar Login Facebook | 4 días | 2014-07-03 09:00 | 2014-07-08 19:00 | 95
97 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Testing | 1 día | 2014-07-09 09:00 | 2014-07-09 19:00 | 96
98 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | LOGIN FACEBOOK | 0 días | 2014-07-10 19:00 | 2014-07-10 19:00 | 97
100 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Especificar caso de uso Listas de compras | 6 días | 2014-06-26 09:00 | 2014-07-03 19:00
101 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Desarrollar ABM Listas | 6 días | 2014-07-11 09:00 | 2014-07-18 19:00 | 100
102 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Testing | 1 día | 2014-07-21 09:00 | 2014-07-21 19:00 | 101
103 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Compartir listas | 5 días | 2014-07-21 09:00 | 2014-07-25 19:00 | 101
104 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Listas recurrentes | 3 días | 2014-07-28 09:00 | 2014-07-30 19:00 | 101
105 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Testing | 1 día | 2014-07-31 09:00 | 2014-07-31 19:00 | 103;104
106 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | ABM LISTAS | 0 días | 2014-08-01 19:00 | 2014-08-01 19:00 | 105
108 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Especificar caso de uso compras | 5 días | 2014-07-07 09:00 | 2014-07-11 19:00
109 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Modo compras | 4 días | 2014-07-14 09:00 | 2014-07-17 19:00 | 108
110 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Compra on-demand | 2 días | 2014-07-18 09:00 | 2014-07-21 19:00 | 109
111 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Precios cuidados | 4 días | 2014-07-22 09:00 | 2014-07-25 19:00 | 110
112 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Testing | 2 días | 2014-07-25 09:00 | 2014-07-28 19:00
113 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Investigar lectura QR | 2 días | 2014-07-25 09:00 | 2014-07-28 19:00
114 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Desarollar Lector de productos QR | 3 días | 2014-07-29 09:00 | 2014-07-31 19:00 | 113
115 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Testing | 1 día | 2014-08-01 09:00 | 2014-08-01 19:00 | 114
116 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | LECTOR DE PRODUCTOS QR | 0 días | 2014-08-04 09:00 | 2014-08-04 09:00 | 115
117 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Investigar lectura NFC | 2 días | 2014-08-01 09:00 | 2014-08-04 19:00
118 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Desarollar Lector de productos NFC | 3 días | 2014-08-05 09:00 | 2014-08-07 19:00 | 117
119 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Testing | 1 día | 2014-08-08 09:00 | 2014-08-08 19:00 | 118
120 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | LECTOR DE PRODUCTOS NFC | 0 días | 2014-08-11 09:00 | 2014-08-11 09:00 | 119
122 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Especificar caso de uso navegacion | 8 días | 2014-07-23 09:00 | 2014-08-01 19:00
123 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Recorrido de compras | 5 días | 2014-08-04 09:00 | 2014-08-08 19:00 | 122
124 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Navegación a producto/categoría | 3 días | 2014-08-11 09:00 | 2014-08-13 19:00 | 123
125 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Localizacion de usuario | 3 días | 2014-08-14 09:00 | 2014-08-18 19:00 | 124
126 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Modificacion online recorrido | 3 días | 2014-08-19 09:00 | 2014-08-21 19:00 | 125
127 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Testing | 7 días | 2014-08-14 09:00 | 2014-08-22 19:00 | 123
128 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | MODULO NAVEGACION | 0 días | 2014-08-25 09:00 | 2014-08-25 09:00 | 127
130 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | Especificar caso de uso notificaciones | 5 días | 2014-08-04 09:00 | 2014-08-08 19:00
131 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | Investigar teconología GPS | 3 días | 2014-08-13 09:00 | 2014-08-15 19:00
132 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | Notificacion cercania | 5 días | 2014-08-18 09:00 | 2014-08-22 19:00 | 131
133 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | Notificar promociones | 3 días | 2014-08-25 09:00 | 2014-08-27 19:00 | 132
134 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | Testing | 5 días | 2014-08-22 09:00 | 2014-08-28 19:00
135 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | MODULO NOTIFICACIONES | 0 días | 2014-08-28 19:00 | 2014-08-28 19:00 | 134
137 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Especificar casos de uso estadisticas | 5 días | 2014-08-18 09:00 | 2014-08-22 19:00
138 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Investigación gráficos/estadísticas | 3 días | 2014-08-26 09:00 | 2014-08-28 19:00
139 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Desarrollar Historial de Productos | 6 días | 2014-08-29 09:00 | 2014-09-05 19:00 | 137
140 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Testing | 3 días | 2014-09-03 09:00 | 2014-09-05 19:00
141 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | HISTORIAL DE PRODUCTOS | 0 días | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-08 09:00 | 140
142 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Desarrollar Historial de Precios | 8 días | 2014-09-09 09:00 | 2014-09-18 19:00 | 141
143 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Testing | 5 días | 2014-09-19 09:00 | 2014-09-25 19:00 | 142
144 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | HISTORIAL DE PRECIOS | 0 días | 2014-09-26 09:00 | 2014-09-26 09:00 | 143
146 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | Especificar caso de uso Gestion de mapas | 5 días | 2014-08-18 09:00 | 2014-08-22 19:00
147 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | Descargar mapa | 6 días | 2014-08-29 09:00 | 2014-09-05 19:00 | 146
148 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | Actualizar mapa | 5 días | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-12 19:00 | 146
149 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | Borrar mapa | 2 días | 2014-09-15 09:00 | 2014-09-16 19:00 | 146
150 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | Testing | 8 días | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-17 19:00
151 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | GESTION DE MAPAS | 0 días | 2014-09-18 09:00 | 2014-09-18 09:00 | 150
153 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Especifar casos de uso operación por voz | 5 días | 2014-09-15 09:00 | 2014-09-19 19:00
154 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Investigar API Google | 2 días | 2014-09-22 09:00 | 2014-09-23 19:00
155 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Investigacion parseo de textos | 3 días | 2014-09-24 09:00 | 2014-09-26 19:00
156 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Compras por voz | 10 días | 2014-09-29 09:00 | 2014-10-10 19:00 | 154;155
157 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Testing | 6 días | 2014-10-06 09:00 | 2014-10-13 19:00
158 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Listas por voz | 10 días | 2014-10-13 09:00 | 2014-10-24 19:00 | 154;155
159 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Testing | 5 días | 2014-10-20 09:00 | 2014-10-24 19:00
160 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | OPERACIÓN POR VOZ | 0 días | 2014-10-27 09:00 | 2014-10-27 09:00
162 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion TAGS | Administrar TAGS supermercados | 10 días | 2014-10-06 09:00 | 2014-10-17 19:00
163 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion TAGS | Testing | 5 días | 2014-10-20 09:00 | 2014-10-24 19:00 | 162
164 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion TAGS | GESTION TAGS | 0 días | 2014-10-27 09:00 | 2014-10-27 09:00 | 163
166 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Implementacion | Elaborar manual de usuario para el supermercado |  |  | 6 días | 2014-10-15 09:00 | 2014-10-22 19:00
167 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Implementacion | MANUAL DE USUARIO |  |  | 0 días | 2014-10-23 09:00 | 2014-10-23 09:00 | 166
169 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Seguimiento y Control del Proyecto | Controlar Hitos del proyecto |  |  |  | 122 días | 2014-05-09 09:00 | 2014-10-27 19:00
170 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Seguimiento y Control del Proyecto | Controlar Entregables del Proyecto |  |  |  | 122 días | 2014-05-09 09:00 | 2014-10-27 19:00
171 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Seguimiento y Control del Proyecto | Controlar Desvíos del Proyecto |  |  |  | 108 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-10-27 19:00
172 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Seguimiento y Control del Proyecto | INFORMES DE AVANCE |  |  |  | 0 días | 2014-10-30 08:00 | 2014-10-30 08:00
174 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | Realizar ajustes en la documentación final |  |  |  | 4 días | 2014-10-24 09:00 | 2014-10-29 19:00
175 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | Presentacion final del producto |  |  |  | 0 días | 2014-10-30 08:00 | 2014-10-30 08:00
176 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | Confeccionar Acta de Cierre de proyecto |  |  |  | 4 días | 2014-10-24 09:00 | 2014-10-29 19:00
177 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | ACTA DE CIERRE DE PROYECTO |  |  |  | 0 días | 2014-10-30 08:00 | 2014-10-30 08:00
178 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | Armar documento de Lecciones Aprendidas |  |  |  | 4 días | 2014-10-24 09:00 | 2014-10-29 19:00
179 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | DOCUMENTO DE LECCIONES APRENDIDAS |  |  |  | 0 días | 2014-10-30 08:00 | 2014-10-30 08:00

## Informe de tabla dinámica de ta
Cuenta de Nombres_Recursos
Id | Nombre_Tarea1 | Nombre_Tarea2 | Nombre_Tarea3 | Nombre_Tarea4 | Nombre_Tarea5 | Nombre_Tarea6 | Duración | Fecha_Comienzo | Fecha_Fin | Predecesoras | Total
2 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Investigación del mercado y viabilidad de propuestas | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 3 días | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-14 19:00 | (en blanco) | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 2
|  |  | Total (en blanco) | [7 empty] | 2
|  | Total Investigación del mercado y viabilidad de propuestas | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
3 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Definir propuestas | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 2 días | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-16 19:00 | 2 | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 2
|  |  | Total (en blanco) | [7 empty] | 2
|  | Total Definir propuestas | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
4 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ELEGIDAS | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-17 08:00 | 3 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total (en blanco) | [7 empty] | 1
|  | Total PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ELEGIDAS | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
5 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Desarrollo propuesta aceptada | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 5 días | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-23 19:00 | (en blanco) | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 2
|  |  | Total (en blanco) | [7 empty] | 2
|  | Total Desarrollo propuesta aceptada | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
6 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ACEPTADA | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-04-24 17:00 | 2014-04-24 17:00 | 5 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total (en blanco) | [7 empty] | 1
|  | Total PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ACEPTADA | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
8 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Armar grupo de trabajo | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 1 día | 2014-04-25 08:00 | 2014-04-25 19:00 | 6 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Armar grupo de trabajo | [7 empty] | 1
|  | Total Organización inicial | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
9 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Definir nombre de empresa y proyecto | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 1 día | 2014-04-25 08:00 | 2014-04-25 19:00 | 6 | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 2
|  |  | Total Definir nombre de empresa y proyecto | [7 empty] | 2
|  | Total Organización inicial | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
10 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Crear Logo de la Empresa | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 3 días | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-30 19:00 | 9 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Crear Logo de la Empresa | [7 empty] | 1
|  | Total Organización inicial | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
11 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Crear Logo de la Proyecto | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 3 días | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-30 19:00 | 9 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Crear Logo de la Proyecto | [7 empty] | 1
|  | Total Organización inicial | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
12 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Precisar Objetivos, Alcance y Límites | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 5 días | 2014-04-28 09:00 | 2014-05-02 19:00 | 9 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Precisar Objetivos, Alcance y Límites | [7 empty] | 1
|  | Total Organización inicial | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
13 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Confeccionar Acta de Proyecto | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 12 días | 2014-04-28 08:00 | 2014-05-13 19:00 | 8;9 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Confeccionar Acta de Proyecto | [7 empty] | 1
|  | Total Organización inicial | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
14 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | ACTA DE PROYECTO | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 1 día | 2014-05-15 09:00 | 2014-05-15 19:00 | 13 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total ACTA DE PROYECTO | [7 empty] | 1
|  | Total Organización inicial | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
15 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Estimar tiempos y tareas | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 4 días | 2014-05-05 09:00 | 2014-05-08 19:00 | 12 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Estimar tiempos y tareas | [7 empty] | 1
|  | Total Organización inicial | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
16 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | Confeccionar Gantt | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 4 días | 2014-05-09 09:00 | 2014-05-14 19:00 | 15 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Confeccionar Gantt | [7 empty] | 1
|  | Total Organización inicial | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
17 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Organización inicial | GANTT | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-15 08:00 | 16 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total GANTT | [7 empty] | 1
|  | Total Organización inicial | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
19 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Relevamiento | Realizar Informe de Estudio de Mercado | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 9 días | 2014-05-16 09:00 | 2014-05-28 19:00 | 14 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Realizar Informe de Estudio de Mercado | [7 empty] | 1
|  | Total Relevamiento | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
20 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Relevamiento | INFORME DE ESTUDIO DE MERCADO | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-05-29 19:00 | 2014-05-29 19:00 | 19 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total INFORME DE ESTUDIO DE MERCADO | [7 empty] | 1
|  | Total Relevamiento | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
22 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Realizar Plan de Ejecución - Entregables | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 2 días | 2014-05-09 09:00 | 2014-05-12 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Realizar Plan de Ejecución - Entregables | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
23 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Armar WBS | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 6 días | 2014-05-21 08:00 | 2014-05-28 19:00 | (en blanco) | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 2
|  |  | Total Armar WBS | [7 empty] | 2
|  | Total Analisis | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
24 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | WBS | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-29 08:00 | 23 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total WBS | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
25 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Elaborar Matriz de Roles y Responsabilidades | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 9 días | 2014-05-16 09:00 | 2014-05-28 19:00 | 14 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Elaborar Matriz de Roles y Responsabilidades | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
26 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-05-29 19:00 | 2014-05-29 19:00 | 25 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
27 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Elaborar Matriz Asignacion de Responsabilidades | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 9 días | 2014-05-16 09:00 | 2014-05-28 19:00 | 14 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Elaborar Matriz Asignacion de Responsabilidades | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
28 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-05-29 09:00 | 27 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
29 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Elaborar Matriz de Comunicaciones | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 9 días | 2014-05-16 09:00 | 2014-05-28 19:00 | 14 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Elaborar Matriz de Comunicaciones | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
30 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | MATRIZ DE COMUNICACIONES | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-05-29 09:00 | 29 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total MATRIZ DE COMUNICACIONES | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
31 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Analizar Riesgos Potenciales | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 13,25 días | 2014-05-16 08:00 | 2014-06-04 11:00 | 14 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Analizar Riesgos Potenciales | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
32 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGOS | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-05-29 09:00 | 31 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGOS | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
33 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Armar informe de Estimacion de Costos | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 8,25 días | 2014-05-16 08:00 | 2014-05-28 11:00 | 14 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Armar informe de Estimacion de Costos | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
34 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | ESTIMACIÓN DE COSTOS | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-28 11:00 | 33 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total ESTIMACIÓN DE COSTOS | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
35 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Efectuar estudio de Factibiliad Técnica, Operativa y Económica | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 9 días | 2014-05-23 08:00 | 2014-06-10 11:00 | 34 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Efectuar estudio de Factibiliad Técnica, Operativa y Económica | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
36 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA Y OPERATIVA | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-10 11:00 | 35 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA Y OPERATIVA | [7 empty] | 1
|  | Total Analisis | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
37 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | Armar Plan General de Proyecto | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 19 días | 2014-06-06 08:00 | 2014-07-07 11:00 | 24;26;28;30;32;34;36 | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 2
|  |  | Total Armar Plan General de Proyecto | [7 empty] | 2
|  | Total Analisis | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
38 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Analisis | PLAN GENERAL DE PROYECTO | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-07-07 11:00 | 2014-07-07 11:00 | 37 | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 2
|  |  | Total PLAN GENERAL DE PROYECTO | [7 empty] | 2
|  | Total Analisis | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
41 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Poster | Analizar contenido | (en blanco) | (en blanco) | 4 días | 2014-05-16 08:00 | 2014-05-21 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Analizar contenido | [6 empty] | 1
|  |  | Total Poster | [7 empty] | 1
|  | Total Armado de Presentación | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
42 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Poster | Armar Poster | (en blanco) | (en blanco) | 15 días | 2014-05-22 08:00 | 2014-06-11 19:00 | 41 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Armar Poster | [6 empty] | 1
|  |  | Total Poster | [7 empty] | 1
|  | Total Armado de Presentación | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
43 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Poster | POSTER | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-06-12 08:00 | 2014-06-12 08:00 | 42 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total POSTER | [6 empty] | 1
|  |  | Total Poster | [7 empty] | 1
|  | Total Armado de Presentación | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
45 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Comercial | Definir estrategia de Marketing | (en blanco) | (en blanco) | 6 días | 2014-06-13 08:00 | 2014-06-20 19:00 | 43 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Definir estrategia de Marketing | [6 empty] | 1
|  |  | Total Comercial | [7 empty] | 1
|  | Total Armado de Presentación | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
46 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Comercial | Armar Diapositivas | (en blanco) | (en blanco) | 14 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-10 19:00 | 45 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Armar Diapositivas | [6 empty] | 1
|  |  | Total Comercial | [7 empty] | 1
|  | Total Armado de Presentación | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
47 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Comercial | Armar folletería, carpetas y/o material de apoyo | (en blanco) | (en blanco) | 14 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-10 19:00 | 45 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Armar folletería, carpetas y/o material de apoyo | [6 empty] | 1
|  |  | Total Comercial | [7 empty] | 1
|  | Total Armado de Presentación | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
48 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Comercial | Definir Merchandising | (en blanco) | (en blanco) | 14 días | 2014-06-23 08:00 | 2014-07-10 19:00 | 45 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Definir Merchandising | [6 empty] | 1
|  |  | Total Comercial | [7 empty] | 1
|  | Total Armado de Presentación | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
49 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Armado de Presentación | Comercial | PRESENTACION COMERCIAL | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-04 08:00 | 46;47;48 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total PRESENTACION COMERCIAL | [6 empty] | 1
|  |  | Total Comercial | [7 empty] | 1
|  | Total Armado de Presentación | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
52 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Especificar arquitectura para el proyecto | (en blanco) | (en blanco) | 5 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-06-04 19:00 | 24 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Especificar arquitectura para el proyecto | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
53 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | DIAGRAMA DE ARQUITECTURA | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-06-05 19:00 | 2014-06-05 19:00 | 52 | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total DIAGRAMA DE ARQUITECTURA | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
54 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Realizar DER | (en blanco) | (en blanco) | 89 días | 2014-06-10 09:00 | 2014-10-10 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Realizar DER | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
55 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | DER | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-10-16 19:00 | 2014-10-16 19:00 | 54 | 3
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total DER | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
56 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Realizar Diccionario de Datos | (en blanco) | (en blanco) | 8 días | 2014-10-06 09:00 | 2014-10-15 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Realizar Diccionario de Datos | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
57 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | DICCIONARIO DE DATOS | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-10-16 19:00 | 2014-10-16 19:00 | 56 | 3
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total DICCIONARIO DE DATOS | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
58 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Realizar Diagrama de Clases | (en blanco) | (en blanco) | 89 días | 2014-06-10 09:00 | 2014-10-10 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Realizar Diagrama de Clases | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
59 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | DIAGRAMA DE CLASES | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-10-16 09:00 | 2014-10-16 09:00 | 58 | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total DIAGRAMA DE CLASES | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
62 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Login Web | Especificar caso de uso Login Web | 2 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-05-30 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar caso de uso Login Web |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Login Web | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
63 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Login Web | Desarrollar Login Web | 3 días | 2014-05-30 09:00 | 2014-06-03 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Desarrollar Login Web |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Login Web | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
64 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Login Web | Testing | 1 día | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-04 19:00 | 63 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Login Web | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
65 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Login Web | LOGIN WEB | 0 días | 2014-06-05 19:00 | 2014-06-05 19:00 | 64 | 3
[6 empty] | Total LOGIN WEB |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Login Web | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
67 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Productos | Especificar caso de uso Productos | 3 días | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-04 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar caso de uso Productos |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Productos | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
68 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Productos | Desarrollar ABM Productos | 8 días | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-13 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Desarrollar ABM Productos |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Productos | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
69 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Productos | Testing | 3 días | 2014-06-16 09:00 | 2014-06-18 19:00 | 68 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Productos | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
70 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Productos | ABM PRODUCTOS | 0 días | 2014-06-19 19:00 | 2014-06-19 19:00 | 69 | 3
[6 empty] | Total ABM PRODUCTOS |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Productos | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
72 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Promociones | Especificar caso de uso Promociones | 3 días | 2014-06-05 09:00 | 2014-06-09 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar caso de uso Promociones |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Promociones | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
73 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Promociones | Desarrollar ABM Promociones | 5 días | 2014-06-09 09:00 | 2014-06-13 19:00 | (en blanco) | 2
[6 empty] | Total Desarrollar ABM Promociones |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Promociones | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
74 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Promociones | Testing | 3 días | 2014-06-16 09:00 | 2014-06-18 19:00 | 73 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Promociones | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
75 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Promociones | ABM PROMOCIONES | 0 días | 2014-06-19 19:00 | 2014-06-19 19:00 | 74 | 3
[6 empty] | Total ABM PROMOCIONES |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Promociones | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
77 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Investigar tecnologías a utilizar | 3 días | 2014-06-20 09:00 | 2014-06-24 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Investigar tecnologías a utilizar |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Mapas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
78 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Especificar caso de uso Mapas | 4 días | 2014-06-09 09:00 | 2014-06-12 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar caso de uso Mapas |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Mapas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
79 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Desarrollar ABM Mapas | 11 días | 2014-06-13 09:00 | 2014-06-27 19:00 | 78 | 1
[6 empty] | Total Desarrollar ABM Mapas |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Mapas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
80 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Testing | 4 días | 2014-06-24 09:00 | 2014-06-27 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Mapas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
81 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | ABM MAPAS | 0 días | 2014-06-30 19:00 | 2014-06-30 19:00 | 80 | 3
[6 empty] | Total ABM MAPAS |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Mapas | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
82 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Asignar Productos a Mapas | 5 días | 2014-07-07 09:00 | 2014-07-11 19:00 | 81 | 2
[6 empty] | Total Asignar Productos a Mapas |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Mapas | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
83 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | Testing | 2 días | 2014-07-10 09:00 | 2014-07-11 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Mapas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
84 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Web | Modulo Mapas | MAPA CON PRODUCTOS | 0 días | 2014-07-14 19:00 | 2014-07-14 19:00 | 83 | 3
[6 empty] | Total MAPA CON PRODUCTOS |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Mapas | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Web | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
86 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Investigar Frameworks a utilizar | (en blanco) | 11 días | 2014-06-04 09:00 | 2014-06-18 19:00 | (en blanco) | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Investigar Frameworks a utilizar | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
88 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Configuracion Inicial | Configuracion Inicial Servidores | 7 días | 2014-06-19 09:00 | 2014-06-27 19:00 | (en blanco) | 2
[6 empty] | Total Configuracion Inicial Servidores |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Configuracion Inicial | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
89 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Configuracion Inicial | Administracion Servidores | 10 días | 2014-06-30 09:00 | 2014-07-11 19:00 | 88 | 1
[6 empty] | Total Administracion Servidores |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Configuracion Inicial | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
91 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Especificar caso de uso Login Mobile/Facebook | 5 días | 2014-06-09 09:00 | 2014-06-13 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar caso de uso Login Mobile/Facebook |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Login Mobile | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
92 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Desarrollar Login Mobile | 5 días | 2014-06-20 09:00 | 2014-06-26 19:00 | 91 | 1
[6 empty] | Total Desarrollar Login Mobile |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Login Mobile | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
93 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Testing | 1 día | 2014-06-27 09:00 | 2014-06-27 19:00 | 92 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Login Mobile | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
94 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | LOGIN MOBILE | 0 días | 2014-06-30 19:00 | 2014-06-30 19:00 | 93 | 3
[6 empty] | Total LOGIN MOBILE |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Login Mobile | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
95 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Investigar Login Facebook | 3 días | 2014-06-30 09:00 | 2014-07-02 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Investigar Login Facebook |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Login Mobile | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
96 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Desarrollar Login Facebook | 4 días | 2014-07-03 09:00 | 2014-07-08 19:00 | 95 | 1
[6 empty] | Total Desarrollar Login Facebook |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Login Mobile | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
97 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | Testing | 1 día | 2014-07-09 09:00 | 2014-07-09 19:00 | 96 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Login Mobile | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
98 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Login Mobile | LOGIN FACEBOOK | 0 días | 2014-07-10 19:00 | 2014-07-10 19:00 | 97 | 3
[6 empty] | Total LOGIN FACEBOOK |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Login Mobile | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
100 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Especificar caso de uso Listas de compras | 6 días | 2014-06-26 09:00 | 2014-07-03 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar caso de uso Listas de compras |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Listas de Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
101 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Desarrollar ABM Listas | 6 días | 2014-07-11 09:00 | 2014-07-18 19:00 | 100 | 1
[6 empty] | Total Desarrollar ABM Listas |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Listas de Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
102 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Testing | 1 día | 2014-07-21 09:00 | 2014-07-21 19:00 | 101 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Listas de Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
103 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Compartir listas | 5 días | 2014-07-21 09:00 | 2014-07-25 19:00 | 101 | 2
[6 empty] | Total Compartir listas |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Listas de Compras | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
104 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Listas recurrentes | 3 días | 2014-07-28 09:00 | 2014-07-30 19:00 | 101 | 1
[6 empty] | Total Listas recurrentes |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Listas de Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
105 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | Testing | 1 día | 2014-07-31 09:00 | 2014-07-31 19:00 | 103;104 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Listas de Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
106 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Listas de Compras | ABM LISTAS | 0 días | 2014-08-01 19:00 | 2014-08-01 19:00 | 105 | 3
[6 empty] | Total ABM LISTAS |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Listas de Compras | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
108 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Especificar caso de uso compras | 5 días | 2014-07-07 09:00 | 2014-07-11 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar caso de uso compras |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
109 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Modo compras | 4 días | 2014-07-14 09:00 | 2014-07-17 19:00 | 108 | 1
[6 empty] | Total Modo compras |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
110 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Compra on-demand | 2 días | 2014-07-18 09:00 | 2014-07-21 19:00 | 109 | 1
[6 empty] | Total Compra on-demand |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
111 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Precios cuidados | 4 días | 2014-07-22 09:00 | 2014-07-25 19:00 | 110 | 2
[6 empty] | Total Precios cuidados |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
112 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Testing | 2 días | 2014-07-25 09:00 | 2014-07-28 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
113 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Investigar lectura QR | 2 días | 2014-07-25 09:00 | 2014-07-28 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Investigar lectura QR |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
114 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Desarollar Lector de productos QR | 3 días | 2014-07-29 09:00 | 2014-07-31 19:00 | 113 | 2
[6 empty] | Total Desarollar Lector de productos QR |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
115 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Testing | 1 día | 2014-08-01 09:00 | 2014-08-01 19:00 | 114 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
116 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | LECTOR DE PRODUCTOS QR | 0 días | 2014-08-04 09:00 | 2014-08-04 09:00 | 115 | 3
[6 empty] | Total LECTOR DE PRODUCTOS QR |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
117 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Investigar lectura NFC | 2 días | 2014-08-01 09:00 | 2014-08-04 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Investigar lectura NFC |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
118 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Desarollar Lector de productos NFC | 3 días | 2014-08-05 09:00 | 2014-08-07 19:00 | 117 | 2
[6 empty] | Total Desarollar Lector de productos NFC |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
119 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | Testing | 1 día | 2014-08-08 09:00 | 2014-08-08 19:00 | 118 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
120 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Compras | LECTOR DE PRODUCTOS NFC | 0 días | 2014-08-11 09:00 | 2014-08-11 09:00 | 119 | 3
[6 empty] | Total LECTOR DE PRODUCTOS NFC |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Compras | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
122 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Especificar caso de uso navegacion | 8 días | 2014-07-23 09:00 | 2014-08-01 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar caso de uso navegacion |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Navegación | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
123 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Recorrido de compras | 5 días | 2014-08-04 09:00 | 2014-08-08 19:00 | 122 | 2
[6 empty] | Total Recorrido de compras |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Navegación | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
124 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Navegación a producto/categoría | 3 días | 2014-08-11 09:00 | 2014-08-13 19:00 | 123 | 2
[6 empty] | Total Navegación a producto/categoría |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Navegación | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
125 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Localizacion de usuario | 3 días | 2014-08-14 09:00 | 2014-08-18 19:00 | 124 | 2
[6 empty] | Total Localizacion de usuario |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Navegación | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
126 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Modificacion online recorrido | 3 días | 2014-08-19 09:00 | 2014-08-21 19:00 | 125 | 1
[6 empty] | Total Modificacion online recorrido |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Navegación | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
127 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | Testing | 7 días | 2014-08-14 09:00 | 2014-08-22 19:00 | 123 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Navegación | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
128 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Navegación | MODULO NAVEGACION | 0 días | 2014-08-25 09:00 | 2014-08-25 09:00 | 127 | 3
[6 empty] | Total MODULO NAVEGACION |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Navegación | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
130 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | Especificar caso de uso notificaciones | 5 días | 2014-08-04 09:00 | 2014-08-08 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar caso de uso notificaciones |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Notificaciones | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
131 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | Investigar teconología GPS | 3 días | 2014-08-13 09:00 | 2014-08-15 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Investigar teconología GPS |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Notificaciones | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
132 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | Notificacion cercania | 5 días | 2014-08-18 09:00 | 2014-08-22 19:00 | 131 | 1
[6 empty] | Total Notificacion cercania |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Notificaciones | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
133 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | Notificar promociones | 3 días | 2014-08-25 09:00 | 2014-08-27 19:00 | 132 | 2
[6 empty] | Total Notificar promociones |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Notificaciones | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
134 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | Testing | 5 días | 2014-08-22 09:00 | 2014-08-28 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Notificaciones | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
135 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Notificaciones | MODULO NOTIFICACIONES | 0 días | 2014-08-28 19:00 | 2014-08-28 19:00 | 134 | 3
[6 empty] | Total MODULO NOTIFICACIONES |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Notificaciones | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
137 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Especificar casos de uso estadisticas | 5 días | 2014-08-18 09:00 | 2014-08-22 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar casos de uso estadisticas |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Estadísticas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
138 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Investigación gráficos/estadísticas | 3 días | 2014-08-26 09:00 | 2014-08-28 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Investigación gráficos/estadísticas |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Estadísticas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
139 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Desarrollar Historial de Productos | 6 días | 2014-08-29 09:00 | 2014-09-05 19:00 | 137 | 2
[6 empty] | Total Desarrollar Historial de Productos |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Estadísticas | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
140 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Testing | 3 días | 2014-09-03 09:00 | 2014-09-05 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Estadísticas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
141 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | HISTORIAL DE PRODUCTOS | 0 días | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-08 09:00 | 140 | 3
[6 empty] | Total HISTORIAL DE PRODUCTOS |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Estadísticas | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
142 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Desarrollar Historial de Precios | 8 días | 2014-09-09 09:00 | 2014-09-18 19:00 | 141 | 2
[6 empty] | Total Desarrollar Historial de Precios |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Modulo Estadísticas | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
143 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | Testing | 5 días | 2014-09-19 09:00 | 2014-09-25 19:00 | 142 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Estadísticas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
144 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Estadísticas | HISTORIAL DE PRECIOS | 0 días | 2014-09-26 09:00 | 2014-09-26 09:00 | 143 | 3
[6 empty] | Total HISTORIAL DE PRECIOS |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Estadísticas | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
146 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | Especificar caso de uso Gestion de mapas | 5 días | 2014-08-18 09:00 | 2014-08-22 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especificar caso de uso Gestion de mapas |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Gestion de mapas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
147 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | Descargar mapa | 6 días | 2014-08-29 09:00 | 2014-09-05 19:00 | 146 | 1
[6 empty] | Total Descargar mapa |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Gestion de mapas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
148 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | Actualizar mapa | 5 días | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-12 19:00 | 146 | 2
[6 empty] | Total Actualizar mapa |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total Gestion de mapas | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 2
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
149 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | Borrar mapa | 2 días | 2014-09-15 09:00 | 2014-09-16 19:00 | 146 | 1
[6 empty] | Total Borrar mapa |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Gestion de mapas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
150 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | Testing | 8 días | 2014-09-08 09:00 | 2014-09-17 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Gestion de mapas | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
151 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion de mapas | GESTION DE MAPAS | 0 días | 2014-09-18 09:00 | 2014-09-18 09:00 | 150 | 3
[6 empty] | Total GESTION DE MAPAS |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Gestion de mapas | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
153 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Especifar casos de uso operación por voz | 5 días | 2014-09-15 09:00 | 2014-09-19 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Especifar casos de uso operación por voz |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Operacion por voz | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
154 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Investigar API Google | 2 días | 2014-09-22 09:00 | 2014-09-23 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Investigar API Google |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Operacion por voz | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
155 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Investigacion parseo de textos | 3 días | 2014-09-24 09:00 | 2014-09-26 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Investigacion parseo de textos |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Operacion por voz | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
156 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Compras por voz | 10 días | 2014-09-29 09:00 | 2014-10-10 19:00 | 154;155 | 1
[6 empty] | Total Compras por voz |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Operacion por voz | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
157 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Testing | 6 días | 2014-10-06 09:00 | 2014-10-13 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Operacion por voz | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
158 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Listas por voz | 10 días | 2014-10-13 09:00 | 2014-10-24 19:00 | 154;155 | 1
[6 empty] | Total Listas por voz |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Operacion por voz | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
159 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | Testing | 5 días | 2014-10-20 09:00 | 2014-10-24 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Modulo Operacion por voz | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
160 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Modulo Operacion por voz | OPERACIÓN POR VOZ | 0 días | 2014-10-27 09:00 | 2014-10-27 09:00 | (en blanco) | 3
[6 empty] | Total OPERACIÓN POR VOZ |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Modulo Operacion por voz | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
162 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion TAGS | Administrar TAGS supermercados | 10 días | 2014-10-06 09:00 | 2014-10-17 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total Administrar TAGS supermercados |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Gestion TAGS | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
163 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion TAGS | Testing | 5 días | 2014-10-20 09:00 | 2014-10-24 19:00 | 162 | 1
[6 empty] | Total Testing |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total Gestion TAGS | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 1
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 1
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
164 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Diseño y Desarrollo | Desarrollo Mobile | Gestion TAGS | GESTION TAGS | 0 días | 2014-10-27 09:00 | 2014-10-27 09:00 | 163 | 3
[6 empty] | Total GESTION TAGS |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total Gestion TAGS | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total Desarrollo Mobile | [6 empty] | 3
|  |  | Total Diseño y Desarrollo | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
166 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Implementacion | Elaborar manual de usuario para el supermercado | (en blanco) | (en blanco) | 6 días | 2014-10-15 09:00 | 2014-10-22 19:00 | (en blanco) | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total Elaborar manual de usuario para el supermercado | [6 empty] | 2
|  |  | Total Implementacion | [7 empty] | 2
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
167 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Ejecucion del Proyecto | Implementacion | MANUAL DE USUARIO | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-10-23 09:00 | 2014-10-23 09:00 | 166 | 3
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 3
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 3
|  |  |  | Total MANUAL DE USUARIO | [6 empty] | 3
|  |  | Total Implementacion | [7 empty] | 3
|  | Total Ejecucion del Proyecto | [8 empty] | 3
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 3
169 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Seguimiento y Control del Proyecto | Controlar Hitos del proyecto | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 122 días | 2014-05-09 09:00 | 2014-10-27 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Controlar Hitos del proyecto | [7 empty] | 1
|  | Total Seguimiento y Control del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
170 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Seguimiento y Control del Proyecto | Controlar Entregables del Proyecto | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 122 días | 2014-05-09 09:00 | 2014-10-27 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Controlar Entregables del Proyecto | [7 empty] | 1
|  | Total Seguimiento y Control del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
171 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Seguimiento y Control del Proyecto | Controlar Desvíos del Proyecto | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 108 días | 2014-05-29 09:00 | 2014-10-27 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Controlar Desvíos del Proyecto | [7 empty] | 1
|  | Total Seguimiento y Control del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
172 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Seguimiento y Control del Proyecto | INFORMES DE AVANCE | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-10-30 08:00 | 2014-10-30 08:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total INFORMES DE AVANCE | [7 empty] | 1
|  | Total Seguimiento y Control del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
174 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | Realizar ajustes en la documentación final | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 4 días | 2014-10-24 09:00 | 2014-10-29 19:00 | (en blanco) | 2
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 2
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 2
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 2
|  |  | Total Realizar ajustes en la documentación final | [7 empty] | 2
|  | Total Cierre del Proyecto | [8 empty] | 2
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 2
175 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | Presentacion final del producto | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-10-30 08:00 | 2014-10-30 08:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Presentacion final del producto | [7 empty] | 1
|  | Total Cierre del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
176 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | Confeccionar Acta de Cierre de proyecto | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 4 días | 2014-10-24 09:00 | 2014-10-29 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Confeccionar Acta de Cierre de proyecto | [7 empty] | 1
|  | Total Cierre del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
177 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | ACTA DE CIERRE DE PROYECTO | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-10-30 08:00 | 2014-10-30 08:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total ACTA DE CIERRE DE PROYECTO | [7 empty] | 1
|  | Total Cierre del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
178 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | Armar documento de Lecciones Aprendidas | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 4 días | 2014-10-24 09:00 | 2014-10-29 19:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total Armar documento de Lecciones Aprendidas | [7 empty] | 1
|  | Total Cierre del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
179 | E.P.A Estamos Para Ayudarlo | Cierre del Proyecto | DOCUMENTO DE LECCIONES APRENDIDAS | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | 0 días | 2014-10-30 08:00 | 2014-10-30 08:00 | (en blanco) | 1
[6 empty] | Total (en blanco) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Total (en blanco) | [5 empty] | 1
|  |  |  | Total (en blanco) | [6 empty] | 1
|  |  | Total DOCUMENTO DE LECCIONES APRENDIDAS | [7 empty] | 1
|  | Total Cierre del Proyecto | [8 empty] | 1
| Total E.P.A Estamos Para Ayudarlo | [9 empty] | 1
Total general | [10 empty] | 216