## Hoja 1
Aplicación WEB
Tarea |  | Horas
Login |  | 10
ABM Productos |  | 18
Mapas
| Investigación Tecnologías | 8
| ABM Mapas | 30
| Asignar Productos a Mapa | 16
ABM Promociones |  | 10
Aplicación Mobile
Tarea |  | Horas
FW
| Investigación FW Mobile | 20
| Investigación FW Backend | 8
Sysadmin
| Configuración Inicial Servidores | 20
| Administración Servidores | 20
Login
| Login Propio | 10
| Investigación FB | 6
| Login FB | 8
Listas de compras
| ABM Listas | 16
| Compartir Listas | 16
| Listas recurrentes | 10
Compras
| Modo Compras | 10
| Compra On-Demand | 8
| Precios Cuidados | 16
| Investigación Lectura QR | 10
| Lectura de Productos QR | 10
| Investigación Lectura NFC | 10
| Lectura de Productos NFC | 10
Navegación
| Recorrido Compras | 20
| Navegación a Prod/Categoría | 8
| Localización Usuario | 10
| Modificación Online Recorrido | 8
Notificaciones
| Investigación GPS | 4
| Notificación Cercanía | 10
| Notificación Promociones | 6
Estadísticas
| Investigación Gráficos/Estadísticas | 4
| Historial Productos | 16
| Historial Precios | 16
Gestión Mapas
| Bajar Mapas | 8
| Actualizar Mapas | 8
| Borrar | 6
Operación por Voz
| Investigación API Google | 8
| Investigación parsear textos | 8
| Compras por voz | 25
| Listas por voz | 20
Gestión TAGs
| Administrar TAGs Super | 20
Total |  | 505 | Horas
Total por persona |  | 101 | Horas de Desarrollo por Persona
Total días por persona |  | 50,5 | Días